## Лист1
| Мацюк О. | Пачесний И. | Крылевский К. | Садалюк О. | Ткаченко А.
Определение целей и задач проекта |  | И |  | И
Разработка плана проекта |  | И |  |  | Н
Составление Wbs | И | Н |  | И
Разработка матрицы ответственности | И | Н |  | И
Анализ предметной области |  |  | И
Техническое задание |  | И | Н
Определения языка программирования | И |  | И | Н
Выбор технологии отрисовки | К |  |  | И
Определение игровой механики | И | И
Разработка физической части | И |  | И
Разработка графической части | И
Подключение звука |  |  | И | И
Тестирование движка | К | И |  |  | И
Выявление ошибок | К |  |  |  | И
Исправление и повторное тестирование | И | И
Протоколирование результатов тестирования и исправлений |  |  | И | И
Протоколирование кода игрового движка |  | И
Определение протагонистов\антагонистов |  |  |  | И | И
Зарисовка протагонистов\антагонистов |  |  |  |  | И
Раскадровка протагониста/антагонистов |  |  |  |  | И
Внедрение протагониста |  |  | И |  | К
Дизайн локаций | И |  | И |  | И
Внедрении локации |  | И |  |  | К
Внедрение антагонистов | И |  | И
Создание меню |  |  |  | И | И
Написание тестов для проекта |  |  |  | И
Тестирование анимаций персонажей | И | И
Тестирование коллизии |  | И | И
Протоколирование ошибок на первом этапе тестирования |  |  |  | И
Определение нужных исправлений |  |  |  | И
Внедрение исправлений | И |  | И
Повторное тестирование |  | И | И
Протоколирование результатов повторного тестирования | И |  |  | И
Создание дизайна сайта |  |  |  |  | И
Верстка |  |  | И
Определение хостинга |  |  |  |  | И
Запуск сервиса |  |  |  |  | И
И - Исполнитель
К - Констультант
О - Ответственный
Н - Наблюдатель